## Sheet1
SAP ID | Project Name | Risk | Start Date | End Date | Duration (Months) | Contract Value | manpower | Status | Time spending
EL.0256 | Commercial Boulevard District Lusail | High | 2021-06-01 | 2026-05-31 | 60 | 93158631 | 292 | Ongoing | 25%
EL.0477 | Korean Medical Center | Normal | 2023-08-20 | 2025-08-19 | 24 | 9496112 | 65 | Ongoing | 5%
EL.0495 | Al Seef Tower | Medium | 2023-09-24 | 2026-09-23 | 36 | 14496109 | 34 | Ongoing | 15%
EL.0561 | Pumping Stations | High | 2024-09-16 | 2027-09-15 | 36 | 23815409 | 72 | Ongoing | 15%
EL.0584 | QNB Tower | High | 2025-02-01 | 2027-09-30 | 32 | 22499985 | 132 | Mobilisation | 20%
EL.0527 | QD Tower Lusail Plaza Tower Plot 4 | Normal | 2025-09-15 | 2026-12-31 | 16 | 26262432 | 41 | Not Started | 0%
| Lusail Plaza Tower # 1 (Plot 1) | High | 2025-02-02 | 2028-02-01 | 36 | 37540982 | 108 | Mobilisation | 20%
| Total |  |  |  |  | 227269660 | 744